## Прил.2.3
Приложение № 2.3
к договору №____ от ________
(Перечень не является исчерпывающим и по усмотрению Заказчика может быть дополнен. Ненужное исключить!)
Порядок определения стоимости и приемки "Прочих работ и затрат (главы 8, 9)"
по объекту: «_________________________________________________________________________________________________»
№ п/п | Наименование затрат | Порядок определения стоимости "Прочих работ и затрат" | Порядок приемки "Прочих работ и затрат" | Перечень подтверждающих документов, предоставляемых Подрядчиком при приемке "Прочих работ и затрат"
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.1. | Временные здания и сооружения | Затраты на титульные временные здания и сооружения рассчитаны в процентах от стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1-7 и указаны в приложении 2 к Договору. Затраты на иные (не титульные) врменные сооружения и специальные вспомогательные сооружения и устройства определяются отдельными расчетами указанными в приложении 2 к Договору | Расчеты производятся за фактически построенные временные здания и сооружения по единичным расценкам (указать сметно-нормативную базу) с индексом пересчета в текущий уровень цен. Определяются в пределах лимита данных затрат по Расчету стоимости строительства объекта при наличии первичных подтверждающих документов. При превышении лимита данные затраты компенсации не подлежат. | Согласованные Заказчиком и Подрядчиком: 1. Схема и перечень зданий и сооружений; 2. Дефектные ведомости на выполнение работ по устройству временных зданий и сооружений; 3. Локальные сметные расчеты.
1.2. |  |  | Компенсация затрат по аренде помещений для МТР (сваи, м/к и др.) производится в соответствии с Договором аренды. Определяются в пределах лимита данных затрат по Расчету стоимости строительства объекта при наличии первичных подтверждающих документов без начисления норм зимнего удорожания. При превышении лимита данных затрат, затраты на аренду баз сверх лимита компенсации не подлежат | 1. Прямые договора аренды производственных площадей для изготовления МТР (сваи, м/ки и др) между подрядчиком, изготавливающим сваи, и арендодателем баз, с приложением плана площадей, задействованных при производстве свайной продукции, согласованные с Заказчиком; 2. Товарно-транспортные накладные, подтверждающие доставку изготовленных МТР от арендованных баз до объекта строительства; 3. Акты приема - передачи арендуемых площадей и помещений, счета-фактуры, подтверждающие оплату аренды баз; 4. Для подтверждения количества арендуемых баз необходимо предоставить акты замера расстояний от базы изготовления до объекта строительства согласованные Заказчиком.
1.3. |  |  | Расчеты амортизационных отчислений ОС, находящихся на балансе Подрядной (субподрядной) организации производятся по данным бухгалтерского учета Подрядной (субподрядной) организации и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 "О классификации основных средств, включенных в амортизационные группы". Компенсируются в пределах лимита данных затрат по Расчету стоимости строительства объекта при наличии первичных подтверждающих документов без начисления норм зимнего удорожания.. При превышении лимита данных затрат, амортизация сверх лимита компенсации не подлежит. | 1. Схема и перечень зданий и сооружений, согласованные Заказчиком и Подрядчиком. 2. Акт наличия технических ресурсов Подрядной организации в обустроенных на объекте ВЗиС, согласованный Заказчиком. 3. Справка о сумме ежемесячной амортизации технических ресурсов Подрядной организации, используемых в обустроенных на объекте ВЗиС, подписанная главным бухгалтером Подрядной организации. Амортизационная оборотно-сальдовая ведомость основных средств, сумма амортизаци которых предъявляется к расчету. Расчет стоимости амортизации с указанием даты постановки на учет основных средств, первоначальной стоимости средств, амортизационной группы, срока полезного использования, начисленной амортизации, остаточной стоимости. Данная оборотно-сальдовая ведомость должна быть заверена главным бухгалтером Подрядной организации и печатью организации.
1.4. |  |  | Расчеты амортизационных отчислений (не лизинговых платежей в полном объеме) по объектам, находящимся в лизинге производятся по данным лизингодателя в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 "О классификации основных средств, включенных в амортизационные группы" и принимается в среднем значении. Определяются в пределах лимита данных затрат по Расчету стоимости строительства объекта при наличии первичных подтверждающих документов без начисления норм зимнего удорожания.. При превышении лимита данных затрат, амортизация сверх лимита компенсации не подлежит. | 1. Схема и перечень зданий и сооружений, согласованные Заказчиком и Подрядчиком. 2. Договор лизинга, заверенный лизингодателем; 3. Паспорт приобретаемого объекта; 4. Платежные поручения в лизинговую компанию.
2 | Удорожание работ в зимнее время | Указан в приложении 2 к Договору. Определяется в пределах норм, рекомендованных ГСН 81-05-02-2007 в процентах от стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1-8 с учетом (без учета ) коэффициента, учитывающего ветреные дни в зимний период. | Принмается в процентах от стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1-8. Порядок приемки коэффициента, учитывающего ветреные дни в зимний период: - при приемке выполненных строительно-монтажных работ за отчетный период включение коэффициента на ветреные дни/компенсация затрат на ветреность дополнительно к нормам зимнего удорожания производится при предоставлении Справки ГМС за прошедший отчетный год (либо предшествующий отчетному период при наличии). | 1. Справка гидрометеорологической службы о количестве ветреных дней в зимний период (для подтверждения ветровой нагрузки). Справка должна содержать информацию о количестве ветреных дней со скоростью более 10 м/с в отчетном период в рамках расчетного зимнего периода согласно Приложения 1 ГСН 81-05-02-2007. В случае отсутствия возможности получения справок гидрометереологических служб (по причине отсутствия мониторинга климата) в зоне строительства) могут использоваться данные действующего Справочника по климату
3 | Снегоборьба | Лимит затрат указан в приложении 2 к Договору. Определяется в пределах норм, рекомендованных ГСН 81-05-02-2007 в процентах от стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1-8. | Расчеты выполняются при наличии фактически выполненных работ и определяется по единичным расценкам (указать сметно-нормативную базу) с индексом пересчета в текущий уровень цен в соответствии с п.3. Приложения 2.2 в пределах лимита затрат по Расчету стоимости строительства объекта при наличии первичных подтверждающих документов. | 1. Справка гидрометеорологической службы (при её наличии в районе строительства) о стихийных природных явлениях в период строительства: снегопад, метель, буран, пурга 2. Согласованный Заказчиком и Подрядчиком акт на расчистку территории от снега; 3. Согласованный Заказчиком и Подрядчиком локальный сметный расчет.
4 | Первоначальная расчистка от снега | Лимит затрат указан в приложении 2 к Договору. | Расчеты выполняются при наличии фактически выполненных работ и определяется по единичным расценкам (указать сметно-нормативную базу) с индексом пересчета в текущий уровень цен в соответствии с п.3. Приложения 2.2 в пределах лимита затрат по Расчету стоимости строительства объекта при наличии первичных подтверждающих документов. | 1. Справка гидрометеорологической службы (при её наличии в районе строительства); 2. Согласованный Заказчиком и Подрядчиком акт на расчистку территории от снега; 3. Согласованный Заказчиком и Подрядчиком локальный сметный расчет.
5 | Перебазировка механизмов | На листе 2.3.1 приведена сводная форма расчета затрат на перебазировку машин и механизмов с базы механизации на строительную площадку и обратно со строительной площадки на базу механизации. На листе 2.3.1.1 приведена форма и образец расчета затрат на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно со строительной площадки на базу механизации собственным ходом На листе 2.3.1.2 приведена форма и образец расчета затрат на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно со строительной площадки на базу механизации на буксире На листе 2.3.1.3 приведена форма и образец расчета затрат на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно со строительной площадки на базу механизации на прицепе без предварительного демонтажа машин на конструктивные части и последующего их монтажа на строительной площадке с погрузкой машин на прицеп своим ходом или с помощью лебедки. На листе 2.3.1.4 приведена форма и образец расчета затрат на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно со строительной площадки на базу механизации на прицепе (прицепах) с демонтажем строительной техники (разборкой на конструктивные части) и последующим ее монтажом на строительной площадке и проведением сопутствующих пусконаладочных работ с погрузкой конструктивных частей машин на прицеп (прицепы) с применением грузоподъемного оборудования На листе 2.3.1.5 приведена форма и образец расчета затрат на перебазировку строительной техники и механизмов ж/д транспортом | Оплата мобилизации производится по фактическим затратам от места базирования Подрядчика до объекта строительства в пределах лимита данных затрат по Расчету стоимости строительства объекта при наличии первичных подтверждающих документов. При превышении лимита данных затрат, перебазировка сверх лимита компенсации не подлежит. | 1. Перечень техники, согласованный Заказчиком; 2. Акт фиксации перебазировки, согласованный Заказчиком; 3. Путевые листы; 4. Утвержденная схема перебазировки техники; 5. Согласованная Заказчиком стоимость маш-час. Касательно арендуемой техники, которая осуществляет перебазировку: 1. Договор аренды; 2. Акт оказания услуг; 3. Счет-фактура; 4. Перечень техники; 5. Акт фиксации перебазировки, согласованный Заказчиком; 6. Утвержденная Заказчиком и Подрядчиком схема перебазировки техники; 7. Согласованная Заказчиком стоимость маш-час.
Компенсация затрат демобилизации (перемещение (за исключением перемещения по объекту строительства) техники и оборудования, учитывая холостой пробег технологического транспорта, включая затраты на ее демонтаж (при необходимости) техники, выполнение погрузочно-разгрузочных операций) производится по фактическим затратам от объекта строительства до места базирования Подрядчика в пределах лимита данных затрат по Расчету стоимости строительства объекта при наличии первичных подтверждающих документов.
6.1 | Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом. | Приемка и оплата производится по фактически понесенным Подрячиком затратам в пределах лимита данных затрат по Расчету стоимости строительства объекта при предоставлении Подрядчиком первичных подтверждающих документов. | Приемка и оплата производится по фактически понесенным Подрячиком затратам в пределах лимита данных затрат по Расчету стоимости строительства объекта при предоставлении Подрядчиком первичных подтверждающих документов. | Основные документы: 1. Приказы о формировании вахт со списками работников; 2. Табеля учета рабочего времени; 3. Проездные документы (ж/д билеты (плацкарт), билет или путевые листы на автоперевозки или договоры , заключённые с автотранспортными организациями); 4. Транспортная схема, согласованная Заказчиком и Подрядчиком, по доставке вахтовых работников от базового города до места проживания при строящемся объекте; 5. Стоимость 1 койко-места в сутки (расчет) с приложением обосновывающих документов или копии договоров аренды жилых помещений, расчёты арендной платы и прочих необходимых документов; 6. Схема вахтового поселка (городка), согласованная Заказчиком и Подрядчиком.
6.2 |  | Затраты связанные с вахтовым методом выполнения работ (вахтовая надбавка, затраты на выплаты за каждый день нахождения в пути от пункта сбора до места выполнения работ и обратно, затраты на оплату дней междувахтового отдыха) всем вахтовым работникам, за исключением персонала по обслуживанию вахтового поселка определяются на основании расчетов представленных на листе 2.3.2. Размер суточных (для расчета выплат: вахтовой надбавки, выплат в период нахождения работников в пути, и оплаты дней междувахтового отдыха) (Цсут) составляет _____руб Размер средней дневной тарифной ставки вахтовых работников исходя из 8-часовой продолжительности рабочего дня (ТСср.дн.) составляет _____руб | Приемка и оплата производится по фактически понесенным Подрячиком затратам в пределах лимита данных затрат | 1. Приказы о формировании вахт со списками работников; 2. Табель учета рабочего времени за отчетный период; 3. Приказ о нормативе суточных затрат для вахтовых работников, 4. Бухгалтерская справка о Размере средней дневной тарифной ставки вахтовых работников исходя из 8-часовой продолжительности рабочего дня за подписью руководителя и главного бухгалтера.
6.3 |  | Перевозка вахт автомобильным транспортом. Форма и образец расчета представлены на листе 2.3.3 | Перевозка вахт автомобильным транспортом. Оплата производится по фактическим затратам в пределах лимита данных затрат по Расчету стоимости строительства объекта при наличии первичных подтверждающих документов. | 1. Приказ о направлении на вахту; 2. Табель учета рабочего времени (копия); 3. Графики вахтования (копия); 4. Транспортная схема доставки вахт, согласованная заказчиком; 5. Расчет стоимости маш/часа вахтового автобуса. При использовании наемного транспорта: 1. Договор аренды транспортных средств; 2. Счет-фактура, акт оказания услуг. При использовании собственного транспорта: 1. Калькуляции транспортных затрат Подрядчика, утвержденные Заказчиком.
6.4 |  | Перевозка вахт от ВЖК до объекта строительства (расстояние выше 3 км). Форма и образец расчета представлены на листе 2.3.4 | Перевозка вахт от ВЖК до объекта строительства (расстояние выше 3 км). Оплата производится по фактическим затратам в пределах лимита данных затрат по Расчету стоимости строительства объекта при наличии первичных подтверждающих документов, в том числе: 1. Оплата перевозки работников производится согласно расчета затрат, составленного по фактическим трудозатрам. Расстояние перевозки используется среднее от места жительства (ВЖК) до объекта строительства согласно утвержденной Заказчиком транспортной схеме. 2. Оплата режима ожидания арендованных автобусов производится на основании расчетов перевозки работников в пределах лимита данных затрат по Расчету стоимости строительства объекта при наличии первичных подтверждающих документов. 3. Оплата режима ожидания собственных автобусов производится на основании калькуляции: - с учетом зимнего и летнего режима перевозки работников; - с учетом пониженной з/п водителей 2/3 от договорного тарифа; в пределах лимита данных затрат по Расчету стоимости строительства объекта при наличии первичных подтверждающих документов. | 1. Согласованная Заказчиком и Подрядчиком схема перевозки вахтовых работников от места проживания (ВЖК) до объекта строительства; 2. Приказы о формировании вахт и табеля учета рабочего времени; 3. Путевые листы. При использовании наемного транспорта: 1. Договор аренды транспортных средств; 2. Счет-фактура, акт оказания услуг. При использовании собственного транспорта: 1. Калькуляции транспортных затрат Подрядчика, утвержденные Заказчиком.
7 | Затраты на борьбу с гнусом | Лимит затрат указан в приложении 2 к Договору | Оплата производится по фактическим затратам в пределах лимита данных затрат по Расчету стоимости строительства объекта при наличии первичных подтвержающих документов. При превышении лимита данных затрат, затраты на борьбу с гнусом сверх лимита компенсации не подлежит. | 1. Приказы о формировании вахт и табеля учета рабочего времени; 2. Счет-фактуры, сертификаты на средства защиты.
8 | Затраты на разницу в стоимости электроэнергии | Определяется лимитом согласно приложению 2 к Договору | Оплата при использовании ДЭС/ПДЭС производится в пределах лимита затрат по Расчету стоимости строительства объекта в следующем порядке: - Подрядчик на основании данных ПОС или Журнала учета работы строительных машин (механизмов) рассчитывает общую потребность кВт-час. В случае установки эл.счетчика электроэнергии на ДЭС/ПДЭС (отдельно от счетчика электропотребителей учитаемых в составе накладных расходов и по статье "Временные здания и сооружения") возможно использование фактических данных по эл.счетчику. При использовании журнала учета работ машин и механизмов для расчета используются тех.паспорта машини или (при отсутствии тех.паспортов) используются данные из открытых источников с аналогичной информацией технического содержания тех.характеристик идентичной техники и машин. - Подрядчик производит расчет (калькуляцию) стоимости 1 часа работы ДЭС. При использовании ПДЭС Подрядчик предоставляет договор услуг на использование ПДЭС и стоимость 1 кВт-часа электроэнергии; - Подрядчик определяет разницу между стоимостью электроэнергии, вырабатываемой ДЭС/ПДЭС, и стоимостью электроэнергии от постоянных источников, учтенной расценками. При превышении лимита данных затрат, затраты на разницу в стоимости электроэнергии сверх лимита компенсации не подлежит. | 1. Паспорта машин и механизмов; 2. Стоимость маш.-часа ДЭС, согласованная Заказчиком; 3. Договоры оказания услуг при использовании э/э от постоянных источников-ПАЭС; 4. Согласование на площадке строительства представителями Заказчика количество потребляемой энергии (показания счетчиков), мощностей ДЭС и их количества.
9 | Пусконаладочные работы | Лимит затрат указан в приложении 2 к Договору | Расчеты производятся в пределах лимита затрат по Расчету стоимости строительства объекта за фактически выполненные работы по единичным расценкам (указать сметно-нормативную базу) на основе локальных сметных расчетов с индексом пересчета в текущий уровень цен в соответствии с п.3. Приложения 2.2. Расчеты за пусконаладочные работы осуществляются за фактически выполненные работы (в пределах лимита, установленного договором строительного подряда) на основании локальной сметы. | 1. Согласованные Заказчиком и Подрядчиком локальные сметы
10 | Непредвиденные работы и затраты | Лимит затрат указан в приложении 2 к Договору | Приемка к учету производится в пределах лимита затрат по Расчету стоимости строительства объекта за фактически выполненные работы по единичным расценкам (указать сметно-нормативную базу) с индексом пересчета в текущий уровень цен в соответствии с п.3. Приложения 2.2 | Согласованные Заказчиком и Подрядчиком: 1. Акты необходимости включения/исключения дополнительных работ, утвержденные на НТС; 2. Локальные сметные расчеты. 3. Акты освидетельствования дополнительных работ, сметы, калькуляции
Приложения: Указать необходимые виды приложений 2.3.1 -2.3.6
| Заказчик |  | Подрядчик
| _____________ |  | _______________

## 2.3.1.Переб.Свод
ОБРАЗЕЦ Сводка затрат, связанных с перебазированием строительно-монтажных организаций с одной стройки на другую (затраты на перевозку всех необходимых зданий и сооружений, инвентаря и оборудования, прочего имущества, затраты на перебазировку техники)*
Наименование объекта:
Основание (шифр проекта):
Исходные данные
№ п/п | Наименование затрат | Обоснование (№ расчета) | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно со строительной площадки на базу механизации. Способ перебазировки - собственным ходом | Лист 2.3.1.1 | 3694
2 | Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно со строительной площадки на базу механизации. Способ перебазировки - на буксире | Лист 2.3.1.2 | 15026
3 | Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно со строительной площадки на базу механизации. Способ перебазировки - на прицепе без предварительного демонтажа машин на конструктивные части и последующего их монтажа на строительной площадке с погрузкой машин на прицеп своим ходом или с помощью лебедки | Лист 2.3.1.3 | 13226
4 | Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно со строительной площадки на базу механизации. Способ перебазировки - на прицепе (прицепах) с демонтажем строительной техники (разборкой на конструктивные части) и последующим ее монтажом на строительной площадке и проведением сопутствующих пусконаладочных работ с погрузкой конструктивных частей машин на прицеп (прицепы) с применением грузоподъемного оборудования | Лист 2.3.1.4 | 35927
5 | Затраты на перебазировку строительной техники и механизмов ж/д транспортом | Лист 2.3.1.5 | 154526
6 | Итого затрат на перебазировку машин и механизмов |  | 222399
Составил:______________________________________
Проверил:______________________________________
Примечания:
* | В образце расчета использованы условные данные.

## 2.3.1.1.Переб. СХод
ОБРАЗЕЦ РАСЧЕТА ЗАТРАТ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ (ПЕРЕДИСЛОКАЦИЮ) МАШИН И МЕХАНИЗМОВ С БАЗЫ МЕХАНИЗАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ И ОБРАТНО. СПОСОБ ПЕРЕБАЗИРОВКИ (ПЕРЕДИСЛОКАЦИИ) – СОБСТВЕННЫМ ХОДОМ (В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ УЧЕТА НДС)***
Наименование объекта:
Основание (шифр проекта):
Исходные данные
№ п/п | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  | Ед.изм. |  | Значение
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4
Данные Подрядчика
1 | Перечень машин, перебазируемых собственным ходом |  |  |  |  | Кран КС-5363 на пневмоколесном ходу, грузоподьемностью 25т
2 | Общее расстояние перебазировки, в том числе, (Р): |  |  | км |  | 58
2.1 | - в городе, (Рг) |  |  | км |  | 20
2.2 | - за городом, дороги асфальтобетонные, цементобетонные, (Рас,цб) |  |  | км |  | 25
2.3 | - за городом, дороги щебеночные, гравийные, (Рщ) |  |  | км
2.4 | - за городом, дороги грунтовые естественные, автозимники, (Ргр) |  |  | км |  | 13
Исходные данные Заказчика для составления сметной документации
3 | Средняя скорость (км/ч), в том числе:**
3.1 | - в городе, (V1) |  |  | км/час |  | 25
3.2 | - за городом, дороги асфальтобетонные, цементобетонные, (V2) |  |  | км/час |  | 40
3.3 | - за городом, дороги щебеночные, гравийные, (V3) |  |  | км/час |  | 25
3.4 | - за городом, дороги грунтовые естественные, автозимники, (V4) |  |  | км/час |  | 20
4 | Индекс перевода в текущие цены на прочие работы и затраты по состоянию на ______ |  |  |  |  | 6.5
Расчет времени перебазировки
№ п/п | Наименование |  | Ед.изм | Значение | Формула
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Расчет времени перебазировки, (В), где К=2, коэффициент, учитывающий время возвращения машины на базу механизации |  | час | 4.15 | ((Рг/V1)+(Рас,цб/V2)+(Рщ/V3)+(Ргр/V4)) х 2
Итого по разделу 1
Расчет стоимости перебазировки
№ п/п | Наименование машины | Обоснование стоимости | Время перебаз, (В) | Кол-во машин | Сметная цена 1 маш-часа ** | Стоимость перебаз (ст.4 х ст.5 х ст.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Кран на пневмоколесном ходу, грузоподьемность 25т | ФСЭМ-91.05.08-007 | 4.15 | 2 | 2893 | 24011.9
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  | 24011.9
| Всего по расчету в текущих ценах |  |  |  |  | 24012
| Всего по расчету в базисных ценах на 01.01.2000 |  |  |  |  | 3694
Составил:______________________________________
Проверил:______________________________________
Примечания:
* | Средние скорости в зависимости от типа покрытий дорог указаны в соответствии с таблицей 3 Приложения 1 МДС 12-13.2003. Заказчик вправе предоставить Подрядчику фактические данные (при наличии).
** | Определяется по формуле: СЦэмм = (ЭММ х Кэмм) + (ЗПМ хНР(%) + ЗПМ х СП(%)) х Кзп
где, | ЭММ - стоимость эксплуатации машин и механизмов, в том числе ЗПМ
ЗПМ - заработная плата машинистов
НР(%) - накладные расходы в %-х от ФОТ
СП(%) - сметная прибыль в %-х от ФОТ
Кэмм - индекс перевода в текущие цены к эксплуатации машин и механизмов на дату составления сметной документации
Кзп - индекс перевода в текущие цены к заработной плате на дату составления сметной документации
В расчете применены индексы изменения сметной стоимости по статьям затрат: ОЗП (ЗПМ)-44,89; ЭММ-16,56. НР-120%, СП-65%-при автомобильных перевозках. Если в расценках на эксплуатацию машины/механизма, принятых согласно действующей СНБ, уже учтены накладные расходы и сметная прибыль, то в расчете сметной цены 1 машино-часа данные расходы дополнительно не учитываются. При отсутствии расценок на эксплуатацию 1 машино-часа машины/механизма в действующей СНБ, стоимость необходимо определять расчетом в соответствии с Методическими указаниями Компании «Определение сметных цен эксплуатации строительных машин, механизмов и автотранспортной техники» № П2-01 М-0046.
*** | В образце расчета использованы условные данные.

## 2.3.1.2.Переб. на буксире
ОБРАЗЕЦ РАСЧЕТА ЗАТРАТ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ (ПЕРЕДИСЛОКАЦИЮ) МАШИН И МЕХАНИЗМОВ С БАЗЫ МЕХАНИЗАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ И ОБРАТНО. СПОСОБ ПЕРЕБАЗИРОВКИ (ПЕРЕДИСЛОКАЦИИ) – НА БУКСИРЕ (В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ УЧЕТА НДС)****
Наименование объекта:
Основание (шифр проекта):
Исходные данные
№ п/п | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  | Обозначение |  |  | Значение
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
Данные Подрядчика
1 | Перечень тягачей, (шт.) | [5 empty] | Седельный тягач КамАЗ 6460-3 шт
2 | Перечень машин, перебазируемых на буксире, (шт.) | [5 empty] | в соответствии с ПОС
3 | Общее расстояние перебазировки (км), в том числе: |  |  | Р |  |  | 63
3.1 | - в городе |  |  | Рг |  |  | 35
3.2 | - за городом, дороги асфальтобетонные, цементобетонные |  |  | Рас,цб |  |  | 16
3.3 | - за городом, дороги щебеночные, гравийные |  |  | Рщ |  |  | 12
3.4 | - за городом, дороги грунтовые естественные |  |  | Ргр
Исходные данные Заказчика для составления сметной документации
4 | Средняя скорость (км/ч), в том числе:*
4.1 | - в городе |  |  | V1 |  |  | 20
4.2 | - за городом, дороги асфальтобетонные, цементобетонные |  |  | V2 |  |  | 30
4.3 | - за городом, дороги щебеночные, гравийные |  |  | V3 |  |  | 20
4.4 | - за городом, дороги грунтовые естественные |  |  | V4 |  |  | 15
5 | Индекс перевода в текущие цены на прочие работы и затраты по состоянию на ______ | [5 empty] | 6.5
Расчет времени перебазировки
№ п/п | Наименование |  | Ед.изм | Значение |  | Формула
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5
1 | Время перебазировки, (В), где 0,3 часа - затраты времени, на прицепку и отцепку от буксира машины на пневм.ходу (МДС 12-13.2003 Таблица 4); К1=2 - коэффициент, учитывающий время обратного пробега на базу механизации после мобилизации (тягач возвращается на базу после осуществления мобилизации); К2=2 - коэффициент, учитывающий мобилизацию и демобилизацию |  | час | 12.13 |  | (((Рг/V1)+(Рас,цб/V2)+(Рщ/V3)+(Ргр/V4)) х К1 + 0,3ч) х К2
Итого по разделу 1
Расчет перебазировки
№ п/п | Наименование тягача / наименование перебазируемой техники | Обоснование стоимости маш-часа тягача | Время перебаз | Кол-во | Сметная цена 1 маш-часа ** |  | Стоимость перебаз (ст.4 х ст.5 х ст.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
Раздел 1. Стоимость эксплуатации тягача
1 | Тягач седельный, гузоподьемностью 15тн | ФСЭМ-91.14.04-002 | 12.13 | 3 | 2684 |  | 97670.76
| Итого по разделу 1 | [5 empty] | 97670.76
Раздел 2. Стоимость эксплуатации машины сопровождения***
1 | [6 empty] | 0
| Итого по разделу 2 | [5 empty] | 0
| Всего (раздел 1 + раздел 2) | [5 empty] | 97670.76
| Всего в текущих ценах | [5 empty] | 97670.76
| Всего в базисных ценах на 01.01.2000 | [5 empty] | 15026
Составил:______________________________________
Проверил:______________________________________
Примечания:
* Средние скорости в зависимости от типа покрытий дорог указаны в соответствии с таблицей 3 Приложения 1 МДС 12-13.2003. Заказчик вправе предоставить Подрядчику фактические данные (при наличии).
** Определяется по формуле: СЦ ЭММ = (ЭММ х К ЭММ) + (ЗПМ х НР (%) + ЗПМ х СП (%)) х К ЗП, где: ЭММ - стоимость эксплуатации машин и механизмов, в том числе ЗПМ; ЗПМ - заработная плата машинистов; НР (%) - накладные расходы в %-х от фонда оплаты труда машинистов; СП (%) - сметная прибыль в %-х от фонда оплаты труда машинистов; К ЭММ - индекс изменения сметной стоимости на эксплуатацию машин и механизмов на дату составления сметной документации; К ЗП - индекс изменения сметной стоимости к заработной плате на дату составления сметной документации. В расчете применены индексы изменения сметной стоимости по статьям затрат: ОЗП (ЗПМ)-44,89; ЭММ-16,56. НР-120%, СП-65%-при автомобильных перевозках. Если в расценках на эксплуатацию машины/механизма, принятых согласно действующей СНБ, уже учтены накладные расходы и сметная прибыль, то в расчете сметной цены 1 машино-часа данные расходы дополнительно не учитываются. При отсутствии расценок на эксплуатацию 1 машино-часа машины/механизма в действующей СНБ, стоимость необходимо определять расчетом в соответствии с Методическими указаниями Компании «Определение сметных цен эксплуатации строительных машин, механизмов и автотранспортной техники» № П2-01 М-0046.
*** В случае обоснования сопровождения в ПОС.
**** В образце расчета использованы условные данные.

## 2.3.1.3.Переб.на прицепебез ДМ
ОБРАЗЕЦ РАСЧЕТА ЗАТРАТ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ (ПЕРЕДИСЛОКАЦИЮ) МАШИН И МЕХАНИЗМОВ С БАЗЫ МЕХАНИЗАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ И ОБРАТНО. СПОСОБ ПЕРЕБАЗИРОВКИ (ПЕРЕДИСЛОКАЦИИ) – НА ПРИЦЕПЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА МАШИН НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ЧАСТИ И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИХ МОНТАЖА НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ С ПОГРУЗКОЙ МАШИН НА ПРИЦЕП СВОИМ ХОДОМ ИЛИ С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДКИ (В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ УЧЕТА НДС)****
Наименование объекта:
Основание (шифр проекта):
Исходные данные
№ п/п | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  | Обозначение | Значение
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4
Данные Подрядчика
1 | Перечень машин, требующихся для перебазировки (тягачи, тралы, прицепы, полуприцепы) |  |  |  |  | Седельный тягач КамАЗ 6460-1 шт, полуприцеп 83404T-HN60-1 шт.
2 | Перечень перебазируемых машин
3 | Общее расстояние перебазировки (км), в том числе: |  |  |  | Р | 65
3.1 | - в городе |  |  |  | Рг | 35
3.2 | - за городом, дороги асфальтобетонные, цементобетонные |  |  |  | Рас,цб | 20
3.3 | - за городом, дороги щебеночные, гравийные |  |  |  | Рщ
3.4 | - за городом, дороги грунтовые естественные |  |  |  | Ргр | 10
Исходные данные Заказчика для составления сметной документации
4 | Средняя скорость (км/ч), в том числе:*
4.1 | - в городе |  |  |  | V1 | 10
4.2 | - за городом, дороги асфальтобетонные, цементобетонные |  |  |  | V2 | 15
4.3 | - за городом, дороги щебеночные, гравийные |  |  |  | V3 | 12
4.4 | - за городом, дороги грунтовые естественные |  |  |  | V4 | 10
5 | Время погрузки на прицеп (трайлер), разгрузка с прицепа (трайлера) (час): |  |  |  | Впг
5.1 | - экскаваторы и краны гусеничные |  |  |  |  | 1
5.2 | - тракторы, бульдозеры, катки дорожные, трубоукладчики, скреперы |  |  |  |  | 0.75
6 | Индекс перевода в текущие цены на прочие работы и затраты по состоянию на ______ |  |  |  |  | 6.5
Расчет времени перебазировки
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Значение |  | Формула
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
1 | Время перебазировки, (В) где К1=2 - коэффициент, учитывающий время обратного пробега на базу механизации после мобилизации (тягач и трал возвращаются на базу после осуществления мобилизации); К2=2 - коэффициент, учитывающий мобилизацию и демобилизацию | час | 25.33 |  | (((Рг/V1)+(Рас,цб/V2)+(Рщ/V3)+(Ргр/V4)) х К1 + Впг) х К2
Итого по разделу 1
Расчет перебазировки
№ п/п | Наименование тягача (прицепа) / наименование перебазируемой техники | Обоснование стоимости маш-часа | Время перебаз | Кол-во | Сметная цена 1 маш-часа (с НР и СП)** | Стоимость перебаз (ст.4 х ст.5 х ст.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Стоимость эксплуатации тягача, прицепа, полуприцепа
1 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемностью 60 тн | ФСЭМ-91.14.05-003 | 25.33 | 1 | 710 | 17984.3
2 | Тягач седельный, гузоподьемностью 15тн | ФСЭМ-91.14.04-002 | 25.33 | 1 | 2684 | 67985.72
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  | 85970.02
Раздел 2. Стоимость эксплуатации машины сопровождения***
2 | [5 empty] | 0
| Итого по разделу 2 |  |  |  |  | 0
| Всего (раздел 1 + раздел 2) |  |  |  |  | 85970.02
| Всего в текущих ценах |  |  |  |  | 85970.02
| Всего в базисных ценах |  |  |  |  | 13226
Составил:______________________________________
Проверил:______________________________________
Примечания:
* | Средние скорости в зависимости от типа покрытий дорог указаны в соответствии с таблицей 3 Приложения 1 МДС 12-13.2003. Заказчик вправе предоставить Подрядчику фактические данные (при наличии).
** Определяется по формуле: СЦ ЭММ = (ЭММ х К ЭММ) + (ЗПМ х НР (%) + ЗПМ х СП (%)) х К ЗП, где: ЭММ - стоимость эксплуатации машин и механизмов, в том числе ЗПМ; ЗПМ - заработная плата машинистов; НР (%) - накладные расходы в %-х от фонда оплаты труда машинистов; СП (%) - сметная прибыль в %-х от фонда оплаты труда машинистов; К ЭММ - индекс изменения сметной стоимости на эксплуатацию машин и механизмов на дату составления сметной документации; К ЗП - индекс изменения сметной стоимости к заработной плате на дату составления сметной документации. В расчете применены индексы изменения сметной стоимости по статьям затрат: ОЗП (ЗПМ)-44,89; ЭММ-16,56. НР-120%, СП-65%-при автомобильных перевозках. Если в расценках на эксплуатацию машины/механизма, принятых согласно действующей СНБ, уже учтены накладные расходы и сметная прибыль, то в расчете сметной цены 1 машино-часа данные расходы дополнительно не учитываются. При отсутствии расценок на эксплуатацию 1 машино-часа машины/механизма в действующей СНБ, стоимость необходимо определять расчетом в соответствии с Методическими указаниями Компании «Определение сметных цен эксплуатации строительных машин, механизмов и автотранспортной техники» № П2-01 М-0046.
*** В случае обоснования сопровождения в ПОС.
**** В образце расчета использованы условные данные.

## 2.3.1.4.Переб. на прицепе с ДМ
ОБРАЗЕЦ РАСЧЕТА ЗАТРАТ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ (ПЕРЕДИСЛОКАЦИЮ) МАШИН И МЕХАНИЗМОВ С БАЗЫ МЕХАНИЗАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ И ОБРАТНО. СПОСОБ ПЕРЕБАЗИРОВКИ (ПЕРЕДИСЛОКАЦИИ) – НА ПРИЦЕПЕ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДЕМОНТАЖОМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ (РАЗБОРКОЙ НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ЧАСТИ) И ПОСЛЕДУЮЩИМ ЕЕ МОНТАЖОМ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОПУТСТВУЮЩИХ ПНР С ПОГРУЗКОЙ КОНСТРУКТИВНЫХ ЧАСТЕЙ МАШИН НА ПРИЦЕП С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРУЗОПОДЬЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ УЧЕТА НДС) ******
Наименование объекта:
Основание (шифр проекта):
Исходные данные
№ п/п | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  | Обозначение |  | Значение
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4
Данные Подрядчика
1 | Перечень машин, требующихся для перебазировки (тягачи, тралы, прицепы, полуприцепы, краны) |  |  |  |  | Седельный тягач КамАЗ 6460-1 шт, полуприцеп 83404T-HN60-1 шт.
2 | Перечень машин и механизмов, подлежаших перебазировке |  |  |  |  | Кран КБ-403
3 | Общее расстояние перебазировки (км), в том числе: |  |  | Р |  | 65
3.1 | - в городе |  |  | Рг |  | 18
3.2 | - за городом, дороги асфальтобетонные, цементобетонные |  |  | Рас,цб |  | 25
3.3 | - за городом, дороги щебеночные, гравийные |  |  | Рщ |  | 3
3.4 | - за городом, дороги грунтовые естественные |  |  | Ргр |  | 19
Исходные данные Заказчика для составления сметной документации
4 | Средняя скорость (км/ч), в том числе:*
4.1 | - в городе |  |  | V1 |  | 10
4.2 | - за городом, дороги асфальтобетонные, цементобетонные |  |  | V2 |  | 15
4.3 | - за городом, дороги щебеночные, гравийные |  |  | V3 |  | 12
4.4 | - за городом, дороги грунтовые естественные |  |  | V4 |  | 10
5 | Индекс перевода в текущие цены на прочие работы и затраты по состоянию на ______ |  |  |  |  | 6.5
Данные по технологических картам на монтаж и демонтаж / инструкциях по их эксплуатации, ЕНиР 35 "Монтаж и демонтаж строительных машин"
6 | Время работы автокрана Ивановец КС-35714К-3 грузоподьемностью 16 тонн при погрузке, разгрузке (маш-час), ЕНиР 35-49-03-А и ЕНиР 35-49-03-Б** |  |  | Впг |  | 15
7 | Время демонтажа, монтажа машины (час), ЕНиР 35-17-01 и ЕНиР 35-18-01 |  |  | Вм |  | 25.98
Расчет времени перебазировки
№ п/п | Наименование |  | Ед.изм | Значение |  | Формула
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5
1 | Время перебазировки, (В) где К1=2 - коэффициент, учитывающий время обратного пробега на базу механизации после мобилизации (машины, возвращается на базу после осуществления мобилизации); К2=2 - коэффициент, учитывающий мобилизацию и демобилизацию |  | час | 14.87 |  | ((Рг/V1)+(Рас,цб/V2)+(Рщ/V3)+(Ргр/V4)) х К1 х К2
Итого по разделу 1
Расчет затрат на передислокацию машин и механизмов ****:
№ п/п | Наименование тягача (прицепа) / наименование перебазируемой техники | Обоснование стоимости маш-часа тягача | Время работы машин | Кол-во | Сметная цена 1 маш-часа ***** | Стоимость перебаз (ст.4 х ст.5 х ст.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Стоимость эксплуатации тягача, прицепа, полуприцепа
1 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемностью 60 тн | ФСЭМ-91.14.05-003 | 14.87 | 1 | 710 | 10557.7
2 | Тягач седельный, гузоподьемностью 15тн | ФСЭМ-91.14.04-002 | 14.87 | 1 | 2684 | 39911.08
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  | 50468.78
Раздел 2. Стоимость эксплуатации кран
3 | Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью 16 тн | ФСЭМ-91.05-05-015 | 15 | 1 | 2881 | 43215
| Итого по разделу 2 |  |  |  |  | 43215
Раздел 3. Стоимость эксплуатации машины сопровождения***
4 | [5 empty] | 0
| Итого по разделу 3 |  |  |  |  | 0
Раздел 4. Стоимость демонтажа, монтажа перебазируемой техники ****
№ п/п | Наименование статьи | Обоснование | ТЗ (час) | Кол-во | Сметная цена 1 чел-часа ***** | Стоимость (ст.4 х ст.5 х ст.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Демонтаж крана КБ-403 | ЕНиР 35-18-01 | 9.64 | 1 | 5382.57 | 51887.9748
2 | Монтаж крана КБ-403 | ЕНиР 35-17-01 | 16.34 | 1 | 5382.57 | 87951.1938
| Итого по разделу 4 |  |  |  |  | 139839.1686
| Всего затрат на перебазировку в текущих ценах |  |  |  |  | 233522.9486
| Всего в базисных ценах на 01.01.2000. |  |  |  |  | 35927
Составил:______________________________________
Проверил:______________________________________
Примечания:
* Средние скорости в зависимости от типа покрытий дорог указаны в соответствии с таблицей 3 Приложения 1 МДС 12-13.2003. Заказчик вправе предоставить Подрядчику фактические данные (при наличии).
** Методика расчета затрат на основании «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Общая часть», утвержденных постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам, Госстроя СССР и Секретариата ВЦСПС от 05.12.1986 № 43/512/29-50
*** Включается в расчет только в том случае, если это предусмотрено ПОС.
**** Расчет затрат производится на основе технологических карт на монтаж и демонтаж. При отсутствии технологических карт рекомендуется пользоваться схемами монтажа и демонтажа машин, приводимыми в паспортах машин, инструкциях по их эксплуатации. Калькуляции затрат составляется с применением действующих производственных норм затрат труда и машинного времени, сборника ЕНиР35 «Монтаж и демонтаж строительных машин», утвержденного постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата СССР по труду и социальным вопросам от 18.12.1990 № 109/452. Если в производственных нормах отсутствуют прямые нормы затрат времени на машины, то это время вычисляется путем деления общего показателя затрат времени рабочих на количество человек в звене рабочих.
***** Определяется по формуле: СЦ ЭММ = (ЭММ х К ЭММ) + (ЗПМ х НР (%) + ЗПМ х СП (%)) х К ЗП, где: ЭММ - стоимость эксплуатации машин и механизмов, в том числе ЗПМ; ЗПМ - заработная плата машинистов; НР (%) - накладные расходы в %-х от фонда оплаты труда машинистов; СП (%) - сметная прибыль в %-х от фонда оплаты труда машинистов; К ЭММ - индекс изменения сметной стоимости на эксплуатацию машин и механизмов на дату составления сметной документации; К ЗП - индекс изменения сметной стоимости к заработной плате на дату составления сметной документации. В расчете применены индексы изменения сметной стоимости по статьям затрат: ОЗП (ЗПМ)-44,89; ЭММ-16,56. НР-120%, СП-65%-при автомобильных перевозках. НР-100%, СП-60%-при погрузо-разгрузочных работах. НР-80%, СП-60%-при монтаже/демонтаже техники. Если в расценках на эксплуатацию машины/механизма, принятых согласно действующей СНБ, уже учтены накладные расходы и сметная прибыль, то в расчете сметной цены 1 машино-часа данные расходы дополнительно не учитываются. При отсутствии расценок на эксплуатацию 1 машино-часа машины/механизма в действующей СНБ, стоимость необходимо определять расчетом в соответствии с Методическими указаниями Компании «Определение сметных цен эксплуатации строительных машин, механизмов и автотранспортной техники» № П2-01 М-0046.
****** Определяется как отношение общей стоимости работ к общим трудозатратам в соответствии с расчетом, выполненным по сборнику ЕНиР35 «Монтаж и демонтаж строительных машин» утвержденному постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата СССР по труду и социальным вопросам от 18.12.1990 № 109/452 (выполняется отдельно).
****** В образце расчета использованы условные данные.

## 2.3.1.5.Переб. РД
ОБРАЗЕЦ РАСЧЕТА ЗАТРАТ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ (ПЕРЕДИСЛОКАЦИЮ) МАШИН И МЕХАНИЗМОВ С БАЗЫ МЕХАНИЗАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ И ОБРАТНО. СПОСОБ ПЕРЕДИСЛОКАЦИЮ– ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ (В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ УЧЕТА НДС)*
Наименование объекта:
Основание (шифр проекта):
Исходные данные
№ п/п | Наименование (ед.изм) |  | Обозначение | Значение
1 | 2 |  | 4 | 5
Данные Подрядчика
1 | Базовый город Подрядчика |  | Бп | Омск |  |  | Данные Подрядчика. (Екатеринбург)
2 | 1 город доставки |  | Б1 | Оренбург |  |  | Данные Подрядчика. (Оренбург)
3 | 2 город доставки |  | Б2 | - |  |  | Данные ПОС. (Месторождение)
4 | Расстояние от Бп до Б1, (км) | км | Р1 | 1860 |  |  | Данные ПОС/Подрядчика. Транспортная схема (Б1-Бп)
5 | Расстояние от Б1 до Б2, (км) | км | Р2 | - |  |  | Данные ПОС/Подрядчика. Транспортная схема (Б2-Б1)
Данные ТЧ ФССЦпг(05 и 01)
6 | Тарифный класс груза |  | Ткл | 3 |  |  | Определяется по ФССЦ пг 81-01-2001 (ТЧ. П.1.5.3, приложение 14, п.126, ) | Ткл
7 | Норма загрузки вагонов (крытых, платформ, полувагонов), (т) | т |  | 21 |  |  | Определяется по ФССЦ пг 81-01-2001 (ТЧ. П.1.5.3, приложение 14, п.126, )
8 | Подача и уборка вагонов, (руб/тн) | руб/тн | В | 6 |  |  | Определяется по ФССЦпг-05-ОП (ТЧ п.1.5.13) | В
9 | Тариф перевозки, (руб/тн) | руб/тн | Тпер | 367.25 |  |  | Определяется по ФССЦпг-05 (ФССЦпг-05-03-21-01150) | Тпер
10 | Погрузка прочих материалов, конструкций и деталей, (руб/тн) | руб/тн | Тпогр | 11.63 |  |  | Определяется по ФССЦпг-05 (ФССЦпг-01-02-01-038) | Тпогр
Потребность в строительных машинах и механизмах по данным подрядчика (перечень перебазируемых машин и механизмов)
№ п/п | Наименование строительных машин и механизмов | Количество, шт. | Кол-во на платформе, шт. | Кол-во платформ, шт. | Масса единицы перевозимого механизма, т. | Общая масса перевозимого механизма, т. (Мобщ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Трубоукладчики Liebherr / RL42B Litronic | 3 | 1 | 3 | 34.5 | 103.5
| ИТОГО: |  |  | 3 |  | 103.5
Расчет затрат
№ п/п | Наименование (ед.изм) |  | Значение |  | Формула
1 | 2 |  | 3 |  | 4
1 | Общая масса перевозимого механизма, (т) |  | 103.5 |  | Мобщ
2 | Тариф перевозки с учетом подачи и уборки вагонов, (руб/тн) | руб/тн | 373.25 |  | Тпер + В
3 | Стоимость погрузки, (руб.) | руб | 1203.705 |  | Тпогр х Мобщ
4 | Стоимость перевозки в ценах на 01.01.2000 в одну сторону (руб.) | руб | 77262.75 |  | (Тпер+В х 2) х Мобщ
5 | Стоимость перевозки в ценах на 01.01.2000 в обе стороны (руб.) | руб | 154525.5 |  | ((Тпер+В х 2) х Мобщ) х 2
| Итого |  | 154526
Составил:______________________________________
Проверил:______________________________________
Примечания:
* | В образце расчета использованы условные данные.

## 2.3.2.Вахтовая надбавка
ОБРАЗЕЦ РАСЧЕТА ВЫПЛАТ, СВЯЗАННЫХ С ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ВАХТОВАЯ НАДБАВКА, ЗАТРАТЫ НА ВЫПЛАТЫ ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ НАХОЖДЕНИЯ В ПУТИ ОТ ПУНКТА СБОРА ДО МЕСТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОБРАТНО, ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ДНЕЙ МЕЖДУВАХТОВОГО ОТДЫХА) ВСЕМ ВАХТОВЫМ РАБОТНИКАМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ВАХТОВОГО ПОСЕЛКА***
Наименование объекта:
Обоснование (шифр):
Исходные данные
№ п/п | Наименование показателя/статьи затрат (обозначение) |  |  | Ед. изм | Значение
1 | 2 |  |  | 3 | 4
Данные ПОС/Подрядчика
1 | Продолжительность строительства, (Тдн) |  |  | календ. дни | 365
2 | Общее количество дней нахождения работников в пути в обе стороны, (Тдн.п.) |  |  | календ. дни | 2
3 | Среднесписочная численность вахтовых работников, единовременно находящихся на вахте, за исключением персонала, обслуживающих вахтовый поселок (Счел) |  |  | чел. | 335
4 | Продолжительность вахты (Вдн) (вахта 30 дней х 30 дней) |  |  | календ. дни | 30
5 | Продолжнительность рабочей смены на вахте (Вр.с.) |  |  | час | 11
6 | Продолжнительность рабочей недели на вахте (Вр.н.) |  |  | раб.дни | 7
7 | Количество вахтовых потоков (Nв.п.) |  |  | поток | 2
Производственный календарь на 20___год
8 | Нормальная продолжительность рабочего дня (Вн.с) |  |  | час | 8
9 | Нормальная продолжительность рабочего времени за учетный период (Вн.уч.п.) |  |  | раб.час | 1970
Налоговый кодекс РФ
10 | Обязательные отчисления страховых взносов (Ос.в.) |  |  | % | 30.2%
11 | Размер суточных (для расчета выплат: вахтовой надбавки, выплат в период нахождения работников в пути, и оплаты дней междувахтового отдыха) (Цсут)** |  |  | руб/сутки | 100
12 | Учетный период |  |  | год | 1
13 | Индекс перевода в текущие цены на прочие работы и затраты по состоянию на ______ (Iпр) |  |  |  | 6.5
14 | Размер средней дневной тарифной ставки вахтовых работников исходя из 8-часовой продолжительности рабочего дня (ТСср.дн.) |  |  | руб/день | 899.18
Расчет затрат
№ п/п | Наименование показателя/статьи затрат (обозначение) | Ед. изм | Значение | Формула
1 | 2 | 3 | 4 | 5
15 | Продолжительность вахты с учетом времени отдыха, приходящегося на данный период (Внед) | неделя | 4.29 | Вдн / 7 дней | 4.29
16 | Количество вахтовых циклов (ВЦ) | вахтовый цикл | 12 | 12 мес. х (365 дней / 12 мес) / Вдн
17 | Надбавка за вахтовый метод работы (Нвм) | руб. | 13031500 | Цсут х Счел х (Тдн + Тдн.п. х ВЦ)
18 | Затраты на выплаты за каждый день нахождения в пути от пункта сбора до места выполнения работ и обратно (Звп) | руб. | 7229407 | ТСср.дн. х Счел х ВЦ х Тдн.п.
19 | Затраты на оплату дней междувахтового отдыха (Змо) | руб. | 902169.7735 | ТСср.дн. х Счел х (Вр.н. х Вр.с. х Внед х ВЦ - Вн.уч.п х Nв.п.)/Вн.р.д.
20 | Затраты на оплату дней междувахтового отдыха с учетом обязательных отчислений страховых взносов (Змо.с.в.) | руб. | 1174625.0451 | Змо + Змо х Ос.в.
21 | Всего по расчету в ценах на 01.01.2000 | руб. | 3297774.1608 | (Нвм+Звп+Змо.с.в.)/Iпр
Примечание:
* | В расчете использованы условные значения
** | Размер вахтовой надбавки не должен превышать размер установленной нормы расходов на выплату суточных, предусмотренных работникам за каждый день их нахождения в командировке.
*** | В образце расчета использованы условные данные
Составил:______________________________________
Проверил:______________________________________

## 2.3.3.Вахтовый метод
ОБРАЗЕЦ РАСЧЕТА ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ (В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ УЧЕТА НДС) *********
Наименование объекта:
Основание (шифр проекта):
Исходные данные
№ п/п | Наименование показателя/статьи затрат (обозначение) |  |  | Ед. изм | Значение
1 | 2 |  |  | 3 | 4
Данные ПОС/Подрядчика
1 | Город доставки / пересадки, (Б1)
2 | Место временного поселения (вахтовый поселок), (Б2)
3 | Расстояние от Б1 до Б2, в том числе (Р2): |  |  | км | 31
3.1 | - дороги с усовершенствованным покрытием (асфальтобетонные, цементобетонные, брусчатые, гудронированные, клинкерные), (Рас,цб) |  |  | км | 25
3.2 | - дороги с твердым покрытием (булыжные, щебеночные, гравийные) и грунтованные улучшенные, (Рщ) |  |  | км | 5
3.3 | - дороги естественные грунтовые, автозимники, (Ргр) |  |  | км | 1
4 | Среднемесячное количество работающих, привлекаемых на вахту (все категории работающих на вахте и обслуживающих вахтовый поселок), (Смес) ** |  |  | чел | 30
5 | Продолжительность вахты, (Тв(мес)) |  |  | мес | 1
6 | Продолжительность строительства, (Тмес) |  |  | мес | 10
7 | Продолжительность строительства, (Тдн) |  |  | календ. дни | 300
8 | Количество дней пребывания в пункте сбора - минимальное количество дней ,(ТднБп) |  |  | календ. дни | 1
9 | Количество дней пребывания в пункте доставки / пересадки, (ТднБ1) |  |  | календ. дни | 1
10 | Общее количество дней нахождения работников в пути в одну сторону, (Тдн.п.) |  |  | календ. дни | 3
11 | Пункт (пункты) сбора), (Бп)
12 | Расходы по найму жилого помещения в пункте сбора в расчете на 1 койко-место (ЖпБп)******* |  |  | руб/сутки | 500
13 | Расходы по найму жилого помещения в городе доставки/пересадки в расчете на койко-место, (ЖпБ1)******* |  |  | руб/сутки | 450
14 | Расходы по найму/содержанию жилого помещения вахтового поселка в расчете на койко-место, (ЖпБ2)******* |  |  | руб/сутки | 350
15 | Стоимость проезда на 1 работника поездом/авиа в одном направлении в текущих ценах (Бп-Б1), (Пер1) *** |  |  | руб | 7000
16 | Транспортное средство
16.1 | Марка транспортного средства для перевозки работников от пункта Б1 до Б2 ****
16.2 | Вместимость транспортного средства, определяется техническими характеристиками (автобус), (Вавт) |  |  | чел | 20
16.3 | Стоимость эксплуатациии 1 маш-час транспортного средства (автобус). (Цавт)******** | руб. |  | руб | 2500
17 | Индекс перевода в текущие цены на прочие работы и затраты по состоянию на ______(предоставляется Заказчиком) |  |  |  | 6.5
18 | Средняя скорость транспортного средства:*****
18.1 | - дороги с усовершенствованным покрытием (асфальтобетонные, цементобетонные, брусчатые, гудронированные, клинкерные), (V1) |  |  | км/ч | 51
18.2 | - дороги с твердым покрытием (булыжные, щебеночные, гравийные) и грунтованные улучшенные, (V2) |  |  | км/ч | 33
18.3 | - дороги естественные грунтовые, автозимники, (V3) |  |  | км/ч | 23
19 | Время стоянки транспортного средства (автобус) в местах посадки и высадки, (Вст) |  |  | час | 0.3
Расчет затрат
№ п/п | Наименование показателя/статьи затрат (обозначение) | Ед. изм | Значение | Формула расчета
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Перевозки автомобильным транспортом
21 | Количество транспортных средств для перевозки работников от Б1 до Б2, с округлением до целого числа, (Nавт)****** | шт | 2 | Смес/Вавт
22 | Продолжительность автомобильных перевозок в обе стороны от Б1 до Б2, (Тпроезд) | час | 1.67 | (Рас,цб//V1 + Рщ/V2 + Ргр//V3)*2 + Вст
23 | Общая стоимость перевозок вахтовых работников автомобильным транспортом от Б1 до Б2, (Савт) | руб | 83500 | Цавт х Тпроезд х Nавт х Тмес/Тв(мес)
Проезд жд или авиа транспортом
24 | Стоимость проезда вахтовых работающих поездом/авиа от Бп до Б1 за весь период строительства (в обе стороны), (Спр), где 2 - коэффициент учитывающий проезд в обе стороны | руб | 4200000 | Смеc х 2 х Тмес/Тв(мес) х Пер1
Проживание
25 | Проживание вахтовых работающих за весь период строительства в пункте сбора (СжпБп) | руб | 150000 | ЖпБп х ТднБп х Смес х Тмес/Тв(мес)
26 | Проживание всех вахтовых работающих за весь период строительства в городе доставки / пересадки, (СжпБ1) | руб | 135000 | ЖпБ1 х ТднБ1 х Смес х Тмес/Тв(мес)
27 | Проживание всех работников в вахтовом поселке за весь период строительства, (СжпБ2) | руб | 3150000 | ЖпБ2 х Тдн х Смес
28 | Всего затрат, связанных с осуществлением работ вахтовым методом строительства, за весь период строительства | руб | 7853500 | Спр + Савт + СжпБп + СжпБ1 + СжпБ2
29 | Всего по расчету в ценах на 01.01.2000 |  | 1208231
Составил:______________________________________
Проверил:______________________________________
Примечания:
* | При наличии нескольких транспортных схем вахтовых перевозок (несколько пунктов сбора, или пунктов пересадок) необходимо делать расчет затрат для каждой транспортной схемы
** | В том числе: вахтовые рабочие, вахтовые инженерно-технические и даминистративно-хозяйственные работники, служащие, младшийперсонал, обслуживающий вахтовый поселокперсонал, водители автотранспортных средств для перевозки рабочих, материалов и оборудования охрана., работники лабораторий и работников иных категорий (п.2 Методики определения затрат, связанных с осуществлением работ вахтовым методом [Приказ Минстроя РФ от 15.06.2020 №318/пр]).
*** | Проезд поездом (плацкарт/купе) или самолет (эконом класс). Вид транспорта выбирается с учетом сложившихся в регионе строительства транспортных коммуникаций, а также наименьших затрат по стоимости.
**** | Необходимо выбирать наиболее экономически целесообразную марку транспортного средства в зависимости от количества перевозимых работников.
***** | Средние скорости в зависимости от типа покрытий дорог указаны в соответствии с Приложением 6 к Методике определения затрат, связанных с осуществлением СМР вахтовым методом (Приказ Минстроя РФ от 15.06.2020 №318/пр).
****** | Nавт необходимо округлять до целого значения в большую сторону
******* | При определении расходов на проживание с размещением работников в гостиничном фонде - номера класса «стандарт» / «эконом».
******** | Стоимость эксплуатации 1 машино - часа транспортного средства определяется по (в порядке убывания предпочтительности): - расчетом в соответствии с Методическими указаниями Компании «Определение сметных цен эксплуатации строительных машин, механизмов и автотранспортной техники» № П2-01 М-0046; - по результатам проведенного конъюнктурного анализа
********* | В образце расчета использованы условные данные

## 2.3.4.Перевозка 3 км
ОБРАЗЕЦ РАСЧЕТА ЗАТРАТ ПО ПЕРЕВОЗКЕ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РАССТОЯНИЕ СВЫШЕ 3 КМ (В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ УЧЕТА НДС) *******
Наименование объекта:
Основание (шифр проекта):
Исходные данные
№ п/п | Наименование, (обозначение) |  |  | Ед. изм | Значение
1 | 2 |  |  | 3 | 4
Данные ПОС/Подрядчика
1 | Продолжительность рабочей смены (с учетом обеденного перерыва), (Тсм)* |  |  | час | 11
2 | Продолжительность строительства, (Тдн) |  |  | рабочие дни | 150
3 | Количество работников, ежедневно перевозимых в смену, (Мр)** |  |  | чел | 86
4 | Общее расстояние от пункта сбора до объекта строительства, в том числе, (Р): |  |  | км | 60
4.1 | - дороги с усовершенствованным покрытием (асфальтобетонные, цементобетонные, брусчатые, гудронированные, клинкерные), (Рас,цб) |  |  | км | 35
4.2 | - дороги с твердым покрытием (булыжные, щебеночные, гравийные) и грунтованные улучшенные, (Рщ) |  |  | км | 20
4.3 | - дороги естественные грунтовые, автозимники, (Ргр) |  |  | км | 5
6 | Средняя скорость движения транспортного средства (автобус) по:***
6.1 | - дороги с усовершенствованным покрытием (асфальтобетонные, цементобетонные, брусчатые, гудронированные, клинкерные), (V1) |  |  | км/ч | 51
6.2 | - дороги с твердым покрытием (булыжные, щебеночные, гравийные) и грунтованные улучшенные, (V2) |  |  | км/ч | 33
6.3 | - дороги естественные грунтовые, автозимники, (V3) |  |  | км/ч | 23
7 | Время стоянки вахтового автомобиля в местах посадки и высадки, (Вст) |  |  | час | 0.3
8 | Транспортное средство****
8.1 | Марка транспортного средства
8.2 | Вместимость транспортного средства, (Вавт) |  |  | мест | 28
8.3 | Стоимость эксплуатациии 1 маш-час транспортного средства (автобус), (Цавт)***** |  |  | руб. | 1500
8.4 | Стоимость 1-го маш-часа простоя транспортрого средства (автобус), (Цавт.прост)***** | руб |  | руб. | 1100
9 | Индекс перевода в текущие цены на прочие работы и затраты по состоянию на ______(предоставляется Заказчиком) |  |  |  | 6.5
Расчет затрат
№ п/п | Наименование | Ед. изм | Значение |  | Формула
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
10 | Количество транспортных средств для ежедневных перевозок, (Nавт)****** | шт. | 3 |  | Мр/Вавт
11 | Время перевозки в одну сторону, (Тч) | час. | 1.81 |  | (Рас.цб/V1 + Pщ/V2 + Ргр/V3 + Вст)
12 | Стоимость перевозки определяется по одной из формул в зависимости от того, возвращается ли транспортное средство с объекта строительства или нет
12.1 | Стоимость перевозки (в обе стороны - К=2), транспортное средство возвращается на базу с объекта строительства (К=2), Зп | руб. | 4887000 |  | Тдн х Nавт х (Тч) х 2 х 2 х Цавт)
или
12.2 | Стоимость перевозки (в обе стороны - К=2), транспортное средство не возвращается с объекта строительства (с учетом времени простоя транспортного средства на объекте строительства), Зп | руб. | 7888500 |  | Тдн х Nавт х [(Тч) х 2 х Цавт + (Тсм х Цавт.прост)]
13 | Всего по расчету в текущих ценах |  | 4887000
14 | Всего по расчету в ценах на 01.01.2000 |  | 751846
Составил:______________________________________
Проверил:______________________________________
Примечание:
* | В случаях доставки вахтовых работников на обед (при расстоянии перевозки свыше 600 метров) необходимо: - продолжительность смены указывать без учета времени на обеденный перерыв; - стоимость доставки вахтовых работников, в том числе стоимость простоя транспортного средства во время обеденного перерыва необходимо определять согласно образцу расчета затрат по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций на обед при расстоянии до столовой свыше 600м от объекта строительства при вахтовом методе производства работ.
** | В том числе: рабочие, инженерно-технические работники, служащие, младший обслуживающий персонал, охрана. Работники подразделяются на 2 группы: рабочие и служащие.
*** | Средние скорости в зависимости от типа покрытий дорог указаны справочно, в соответствии с Приложением 6 к Методике определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом, утвержденной Приказом Минстроя РФ от 15.06.2020 № 318/пр;
**** | Необходимо выбирать наиболее экономически целесообразную марку транспортного средства в зависимости от количества перевозимых работников.
***** | Стоимость эксплуатации 1 машино - часа транспортного средства определяется по (в порядке убывания предпочтительности): - расчетом в соответствии с Методическими указаниями Компании «Определение сметных цен эксплуатации строительных машин, механизмов и автотранспортной техники» № П2-01 М-0046; - по результатам проведенного конъюнктурного анализа
****** | Nавт необходимо округлять до целого значения в большую сторону.
******* | В образце расчета использованы условные данные.

## 2.3.5.СМОНУТ
Образец расчета затрат на проведение специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда (борьба с гнусом, малярией, клещем и т.д.) *
Наименование объекта:
Основание (шифр проекта):
Исходные данные
№ п/п | Наименование показателя, (обозначение) |  | Ед.изм | Значение
1 | 2 |  | 3 | 4
Данные ПОС/Подрядчика
1 | Общая численность работников, (N)**** |  | чел. | 15
2 | Продолжительность строительства, (Тв(год)) |  | год | 1
3 | Общая площадь, подлежащая обработки |  | Га | 3
4 | Количество обработок территории с учетом срока строительства, (Кобр) |  | шт. | 3
5 | Применяемый Инсектицид (марка, расход) |  | л/Га | 0.5
№ п/п | Наименование показателя, (обозначение) |  | Ед.изм | Норма расхода на человека в год (норма на обработку 1 Га) | Цена на ед.изм / значение, руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
Исходные данные Заказчика для составления сметной документации
Обеспечение работников СИЗ и набором репеллентов, затраты на вакцинацию
6 | Средства защиты на год (костюм для защиты от вредных биологических факторов), (СЗ) |  | шт. | 1/3 ** | 0
7 | Набор репеллентов:
7.1 | Аэрозоль для защиты от гнуса и мошки или крем в тубе для защиты от гнуса и мошки | Расход | мл. | 400мл ** | 1
7.2 | Аэрозоль для защиты от клещей | Расход | мл. | 100мл ** | 0
7.3 | Средство после укусов (бальзам) | Расход | мл. | 100мл ** | 0
8 | Вакцина от клещевого энцефалита, малярии |  | шт. | шт. *** | 700
Обработка территории
9 | Цена обработки территории |  | Га | 1 | 5000
10 | Применяемый Инсектицид для обработки территории |  | л / Га | 0.5 | 1500
11 | Индекс перевода в текущие цены на прочие работы и затраты (пердоставляется Заказчиком) |  |  |  | 6.5
Расчет стоимости затрат, в текущих ценах по состоянию ______ 20__ года (руб. без учета НДС)
№ п/п | Наименование затрат |  | Ед. изм. | Кол-во на период строительства на человека (Норма расхода х Тв(год) | Цена за ед.изм. | Стоимость затрат на период строительства (ст. 4 х ст.5)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Обеспечение работников СИЗ и набором репеллентов, затраты на вакцинацию
2 | Набор репеллентов:
2.1 | Аэрозоль для защиты от гнуса и мошки или крем в тубе для защиты от гнуса и мошки | Расход | мл. | 400 | 1 | 400
3 | Вакцинация от клещевого энцефалита, малярии |  | шт. | 1 | 700 | 700
| Итого на 1 человека: |  |  |  |  | 1100
| Итого по разделу 1 на общую численность работников: |  |  |  |  | 16500
Раздел 2. Обработка территории
№ п/п | Наименование затрат |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед.изм. | Стоимость затрат (ст.4 х ст.5)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
4 | Обработка территории |  | Га | 3 | 5000 | 15000
5 | Стоимость Инсектицида |  | л | 1.5 | 1500 | 2250
| Итого по разделу 2 на одну обработку: |  |  |  |  | 17250
| Итого по разделу 2 с учетом общего количества обработок |  |  |  |  | 51750
| Всего по расчету в текущих ценах |  |  |  |  | 68250
| Всего по расчету в ценах на 01.01.2000 |  |  |  |  | 10500
Составил:______________________________________
Проверил:______________________________________
Примечание:
* | Перечень мероприятий (состав статей затрат) определяются ПОС. Мероприятия (затраты), отсутствующие в ПОС в расчет не включаются
Конретные марки используемых в расчете средств, препаратов и т.д. , при необходимости указывать с примечанием - "эквивалент/аналог"
** | Нормы расхода определенные Приказом Министерства труда и социальной защиты от 09.12.2014 №997Н, пункт 7, указаны справочно
*** | Норма расхода определяется в соответствии с инструкцией по применению конкретного препарата
**** | Работники всех профессий и должностей, выполняющих работу (Приказ Министерства труда и социальной защиты от 09.12.2014 №997Н, пункт 7)
***** | В образце расчета использованы условные данные, за исключением данных указанных в примечании «**».

## 2.3.6.Командировка
Образец расчета затрат, связанных с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ
Наименование объекта:
Основание (шифр проекта):
Исходные данные
№ п/п | Наименование (обозначение) |  | Ед. изм |  | Значение
1 | 2 |  | 3 |  | 4
Данные ПОС/Подрядчика
1 | Продолжительность строительства, (Тдн) |  | календарные дни |  | 250
2 | Численность рабочих и механизаторов, (Np) |  | чел |  | 35
3 | Численность механизаторов, занятых на перебазировке техники, (Nмб) |  | чел |  | 4
4 | Количество командировок, (Nк) |  | шт. |  | 2
5 | Дни нахождения рабочих и механизаторовв пути в одну сторону, (Тдн.п.) |  | календарные дни |  | 2
6 | Дни нахождения в пути механизаторов, занятых на перебазировке техники, (Тмб) |  | календарные дни |  | 2
7 | Количество дней проживания на платных стоянках (ночлег), (Тпс) |  |  |  | 1
8 | Суточные, (Цсут) |  | руб/сут | 100 | 700
9 | Проезд в одну сторону, (Цпроезд)* |  | руб на 1 человека |  | 4500
10 | Проживание на 1 человека, (Цпр) |  | руб/сут | 550 | 2000
11 | Проживание механизаторов, занятых на перебазировках на временных стоянках на 1 человека (ночлег), (Цпрмб) |  | руб/сут | 550 | 1500
12 | Индекс перевода в текущие цены на прочие работы и затраты по состоянию на ______(предоставляется Заказчиком) |  |  |  | 6.5
Расчет затрат
№ п/п | Наименование затрат | Ед. изм | Ед. изм |  | Значение | Формула
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Проезд | руб. | руб |  | 630000 | Nр х Цпроезд х 2 х Nк
2 | Суточные** |  | руб |  | 6223000 | Np х (Тдн + 2 х Тдн.п.) х Цсут
3 | Суточные механизаторов, занятых на перебазировке техники |  | руб |  | 11200 | Nмб х Тмб х Цсут х 2 ***
4 | Проживание |  | руб |  | 16940000 | ((Тдн х Np) - (Np х Nк х Тдн.п. х 2)) х Цпр ***
5 | Проживание механизаторов, занятых на перебазировках на временных стоянках (ночлег) |  | руб |  | 6000 | Nмб х Тпс х Цпрммб х 2 ***
| Итого |  | руб |  | 23810200
| Всего по расчету в ценах на 01.01.2000 |  |  |  | 3663108
Составил:______________________________________
Проверил:______________________________________
Примечание:
* | Проезд поездом плацкарт/купе или самолет (эконом класс). Вид транспорта выбирается с учетом сложившихся в регионе строительства транспортных коммуникаций, а также наименьших затрат по стоимости
** | Расчет суточных учитывает дни нахождения в пути в обе стороны - до начала строительства и после начала строительства. Суточные во время нахождения в пути во время строительства учтены в календарных днях продолжения строительства
*** | Где К=2, коэффициент, учитывающий дни нахождения в пути в обе стороны

## 03_Информлист (hidden)
Информационный лист к расчету стоимости объекта
№№ | Название поля | Данные
I. Общие данные
1.1 | Название ОГ | АО Роспан Интернешнл
1.2 | Номер бизнес-единицы в SAP | 1744
1.3 | Название проекта | ПРМ Роспан
1.4 | Код проекта в SAP и ПКВ | ХХХХ-1744-ХХХХХХХХХХ
1.5 | Название объекта | Газосборный трубопровод с метанолопроводом К-109 т.вр. К-109
1.6 | Исполнитель расчета (ФИО) | Сидоров М.А.
1.7 | Тип объекта | Трубопровод
1.8 | Сметная трудоемкость основных рабочих, чел.-часов | #REF!
1.9 | Сметная трудоемкость механизаторов, чел.-часов | #REF!
1.10 | Средний разряд основных рабочих | 4.1
II. Сценарные условия
2.1 | Индексы к статьям прямых затрат | Письмо ДМиККС №112-ХХХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ
2.2 | Макропараметры | Письмо ДСПиО №ХХ-ХХХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ
2.3 | Регион строительства (Ценовой) | ЯНАО
2.4 | Зона строительства | IV
2.5 | Сметно-нормативная база | ФСНБ 2020
2.6 | Способ определения стоимости (объекты-аналоги/РД/УЕР) | РД
III. Факторы отдельных директив Компании
3.1 | Лежневые дороги (да/нет) | да
3.2 | Шнековое бурение (требующее учета директив по письму №ЭЛ-15163 от 09.10.2018 (п.3 №П-2620-ИС от 06.04.2018) да/нет | да
3.3 | Крановая техника повышенной грузоподъёмности (да/ нет) | нет
(добавить строки в случае доведения дополнительных директив)
IV. Прочее
4.1 | Наличие главной государственной экспертизы (ГГЭ) | да
4.2 | Наличие ведомственной экспертизы (ВЭ) | да

## 04_Участник (hidden)
Данные участника закупки
№№ | Поле | Данные
1 | 2 | 3
1 | Название участника | ООО Строительно-монтажная компания
2 | ИНН Участника | 7706107510 | TRUE
3 | Версия расчета | Версия 1
4 | Дата подготовки расчета | 2020-02-01
5 | Комментарии участника | (заполняется при необходимости)
Таблица заполняется участником закупки при использовании формы в качестве формуляра коммерческого предложения.

## 05_Режим (hidden)
Вспомогательные данные для автоматизированной обработки формуляра
Установка режима формуляра (0 - расчет НМЦ, 1 - КП Участника) | 0 | ← Выбрать
Форма в режиме расчета НМЦ | 0
Форма в режиме Коммерческого предложения участника | 1