## Приложение 9.1
Приложение 9.1 к Договору №___________ от ________________
Реестр отчетных форм
№ п/п | Название отчетной формы | Данные в отчетной форме | Назначение отчетной формы | Данные для формирования отчетной формы | Период отчетности | Периодичность формирования отчетной формы | Примечание | Ссылка на отчетную форму (Приложение)
1 | Оперативный график производства работ | с плановой информацией |  | ОГПР | 1 месяц | Ежемесячно, первый понедельник месяца следующего за отчетным до 15:00. | График, выгрузка из информационной системы | Приложение 9.2, 9.3
|  | с фактической информацией |  |  | 1 месяц, факт накопительно по неделям | Еженедельно, в понедельник до 15.00 по местному времени
2 | Месячно-суточный график | с плановой информацией |  | ОГПР | Ежедневно | Ежемесячно, не позднее 15.00 по местному времени 20-го числа месяца, предшествующему началу очередного месяца |  | Приложение 9.4
|  | с фактической информацией |  |  | факт накопительно ежедневно (по неделям) | Еженедельно, в понедельник до 15.00 по местному времени
3 | График движения рабочих кадров | с плановой информацией |  | ОГПР | Ежедневно | Ежедневно, не позднее 15.00 по местному времени |  | Приложение 9.5
|  | с фактической информацией |  |  | факт накопительно ежедневно (по неделям) | Еженедельно, в понедельник до 15.00 по местному времени
4 | График движения основной строительной техники | с плановой информацией |  | ОГПР | Ежедневно | Ежедневно, не позднее 15.00 по местному времени |  | Приложение 9.6
|  | с фактической информацией |  | ОГПР | факт накопительно ежедневно (по неделям) | Еженедельно, в понедельник до 15.00 по местному времени
5 | Отчет по производительности для построения S - кривой | с плановой информацией |  | ОГПР | 1 месяц | Ежемесячно, не позднее 15.00 по местному времени 20-го числа месяца, предшествующему началу очередного месяца | При наличии специализированных ПО по календарно-сетевому планированию производится автоматическая выгрузка по формату. В случае отсутствия специализированных ПО шаблон заполняется вручную. | Приложение 9.7
|  | с фактической информацией |  | ОГПР | 1 месяц, факт накопительно по неделям | Ежедневно, до 15.00 следующего дня
6 | Отчет об исполнении графиков, ресурсов и вех | с плановой информацией |  | ОГПР | 1 месяц | Ежемесячно, не позднее 15.00 по местному времени 20-го числа месяца, предшествующему началу очередного месяца | При наличии специализированных ПО по календарно-сетевому планированию производится автоматическая выгрузка по формату. В случае отсутствия специализированных ПО шаблон заполняется вручную. | Приложение 9.8
|  | с фактической информацией |  | ОГПР | 1 месяц, факт накопительно по неделям | Ежедневно, до 15.00 следующего дня
| Подрядчик: | [5 empty] | Заказчик:
| __________________ / / | [5 empty] | _____________________ / /
|  | М.П. |  |  |  |  | М.П.

## Приложение 9.2
Приложение 9.2 к Договору №___________ от ________________
Оперативный График производства Работ
Приложение № NN к Договору №____ от ___
Период планирования:
Отчетный период:
Текущая дата (дата предоставления отчета):
Объект капитального строительства:
Подрядная организация:
Договор:
Идентификатор работы | Наименование объекта в соответствии с Титульным списком | Шифр комплекта чертежей | Ссылка на номер позиции этапа ГПР | Наименование работы | № Локальной сметы | Статус работы | Дата начала |  | Дата окончания |  | Ед. изм. | Всего по проекту | Выполнено с нач. стр-ва на начало отчетного месяца (факт) | Остаток на начало отчетного месяца | Причины отклонений | Мероприятия по ликвидации отклонений | Код акта приемки-сдачи работ | Примечание
[7 empty] | План | Ожидаемая | План | Ожидаемая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Наименование объекта КС
Наименование сооружения/конструктивного элемента/системы
Подрядчик: | [5 empty] | Заказчик:
__________________ / / | [5 empty] | _____________________ / /
| М.П. |  |  |  |  | М.П.

## Приложение 9.3
Приложение 9.3 к Договору №___________ от ________________
План + Исполнение плана
Приложение № NN к Договору №____ от ___
Период планирования:
Отчетный период:
Текущая дата (дата предоставления отчета):
Объект капитального строительства:
Подрядная организация:
Договор:
Идентификатор работы | Наименование объекта в соответствии с Титульным списком | Ссылка на номер позиции этапа ГПР | Наименование работы | Статус работы | № Локальной сметы | Дата начала |  |  | Дата окончания |  |  | Ед. изм. | Всего по проекту |  |  | Выполнено с нач. стр-ва на начало отчетного месяца |  | Остаток на начало отчетного периода | Задание на отчетный период | Выполнено с начала отчетного периода | Причины отклонений | Примечание | План Факт Отклонение | период
[6 empty] | План | Факт | Ожидаемая | План | Факт | Ожидаемая |  | Объем | Машинозатраты, маш/час | Трудозатраты, чел/час | План | Факт | [5 empty] | Месяца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Итого за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
План
Факт
Отклонение
Подрядчик: |  |  |  |  | Заказчик:
__________________ / / |  |  |  |  | _____________________ / /
| М.П. |  |  |  | М.П.

## Приложение 9.4
Приложение 9.4 к Договору №___________ от ________________
Месячно-суточный график
Приложение № NN к Договору № ____ от ____
Период планирования:
Отчетный период:
Текущая дата (дата предоставления отчета):
Объект капитального строительства:
Подрядная организация:
Договор:
Идентификатор работы | Наименование объекта в соответствии с Титульным списком | Ссылка на номер позиции этапа ГПР | Уровень графика | Наименование работы | Статус работы | № Локальной сметы | Дата начала |  |  | Дата окончания |  |  | Ед. изм. | Всего по проекту | Выполнено с нач. стр-ва на начало отчетного месяца |  | Остаток на начало отчетного месяца | Задание на отчетный месяц | Выполнено с начала месяца | Причины отклонений | Примечание | Дни месяца | период
[7 empty] | План | Факт | Ожидаемая | План | Факт | Ожидаемая |  |  | План | Факт
[23 empty] | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | Итого за месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
План
Факт
Отклонение
Подрядчик: |  |  |  |  | Заказчик:
__________________ / / |  |  |  |  | _____________________ / /
| М.П. |  |  |  | М.П.

## Приложение 9.5
Приложение 9.5 к Договору №___________ от ________________
График движения рабочих кадров
Приложение № NN к Договору № ___ от ____
Период планирования:
Отчетный период:
Текущая дата (дата предоставления отчета):
Объект капитального строительства:
Подрядная организация:
Договор:
Идентификатор работы | Наименование объекта в соответствии с Титульным списком | Наименование работы | Наименование профессии | План Факт Отклонение, чел/час | период
|  |  |  | День недели | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Итого за неделю
|  |  |  | Дата: хх.хх.хх | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
План
Факт
Отклонение
План
Факт
Отклонение
Всего на объекте КС рабочих кадров |  |  | Всего, чел.
|  |  | план | факт
Подрядчик: |  |  |  |  | Заказчик:
__________________ / / |  |  |  |  | _____________________ / /
| М.П. |  |  |  | М.П.

## Приложение 9.6
Приложение 9.6 к Договору №___________ от ________________
График движения основной строительной техники
Приложение № NN к Договору № ___ от ___
Период планирования:
Отчетный период:
Текущая дата (дата предоставления отчета):
Объект капитального строительства:
Подрядная организация:
Договор:
Идентификатор работы | Наименование объекта в соответствии с Титульным списком | Наименование работы | Наименование строительной техники | План Факт Отклонение, маш/час | период
|  |  |  | День недели | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье
|  |  |  | Дата: хх.хх.хх | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11
План
Факт
Отклонение
План
Факт
Отклонение
Всего на объекте КС строительной техники |  |  | Всего, ед.
|  |  | план | факт
Эскаваторы
Башенные краны
Прочие
| Подрядчик: |  |  |  |  | Заказчик:
| __________________ / / |  |  |  |  | _____________________ / /
|  | М.П. |  |  |  | М.П.

## Приложение 9.7
Приложение 9.7 к Договору №___________ от ________________
Отчет по производительности для построения S - кривой
Приложение № NN к Договору № ___ от ___
Период планирования:
Отчетный период:
Текущая дата (дата предоставления отчета):
Объект капитального строительства:
Подрядная организация:
Договор:
| Идентификатор работы | Название работы | Название идентификатора ресурса | Плановое количество (всего) | Фактическое количество | Оставшееся количество | Единица измерения | Тип ресурса | Начало | Окончание | Фактическое начало работ | Фактическое/прогнозное окончание работ | месяц | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь
[14 empty] | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | 6 неделя | 7 неделя | 8 неделя | 9 неделя | 10 неделя | 11 неделя | 12 неделя | 13 неделя | 14 неделя | 15 неделя | 16 неделя | 17 неделя | 18 неделя | 19 неделя | 20 неделя | 21 неделя | 22 неделя | 23 неделя | 24 неделя | 25 неделя | 26 неделя | 27 неделя | 28 неделя | 29 неделя | 30 неделя | 31 неделя | 32 неделя | 33 неделя | 34 неделя | 35 неделя | 36 неделя | 37 неделя | 38 неделя | 39 неделя | 40 неделя | 41 неделя | 42 неделя | 43 неделя | 44 неделя | 45 неделя | 46 неделя | 47 неделя | 48 неделя
| task_code | task_name | rsrc_id |  |  |  | unit_id | rsrc_type | base_start_date | base_end_date | start_date | end_date
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Плановое количество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Накопительно (План) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| План по мес в % | [11 empty] | План по мес по персоналу %
| План накопительный в % | [11 empty] | План накопительный по персоналу %
| Идентификатор работы | Название работы | Название идентификатора ресурса | Плановое количество (всего) | Фактическое количество | Оставшееся количество | Единица измерения | Тип ресурса | Начало | Окончание | Фактическое начало работ | Фактическое/прогнозное окончание работ | месяц | январь 1 неделя: январь; февраль 5 неделя: февраль; март 9 неделя: март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь
[14 empty] | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | 6 неделя | 7 неделя | 8 неделя | 9 неделя | 10 неделя | 11 неделя | 12 неделя | 13 неделя | 14 неделя | 15 неделя | 16 неделя | 17 неделя | 18 неделя | 19 неделя | 20 неделя | 21 неделя | 22 неделя | 23 неделя | 24 неделя | 25 неделя | 26 неделя | 27 неделя | 28 неделя | 29 неделя | 30 неделя | 31 неделя | 32 неделя | 33 неделя | 34 неделя | 35 неделя | 36 неделя | 37 неделя | 38 неделя | 39 неделя | 40 неделя | 41 неделя | 42 неделя | 43 неделя | 44 неделя | 45 неделя | 46 неделя | 47 неделя | 48 неделя
| task_code | task_name | rsrc_id |  |  |  | unit_id | rsrc_type | base_start_date | base_end_date | start_date | end_date
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Фактическое количество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Накопительно (Факт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Факт по мес в % | [11 empty] | Факт по мес по персоналу %
| Факт накопительный в % | [11 empty] | Факт накопительный по персоналу %
* | Строки 2, 9 - поля в Primavera
** | Строки 3, 4, 10, 11 - Выгрузка из Primavera в абсолютных значениях
*** | Строки 5, 6, 12, 13 - Расчетные значения
**** | Выгрузка выполняется по трудовым и нетрудовым ресурсам
В целях формирования отчета по прогрессу исполнения работ СМР формируется отчет «S-кривая» на основании данных о плановых и фактических трудозатратах.
Необходимо производить выгрузку данных из ПО Oracle Primavera в excel-файл по следующим требованиям:
1. Формат экспорта – «Таблица – (XLS)».
2. Типы данных для экспорта:
a. Работы;
b. Ресурсы;
c. Назначения ресурсов.
3. Необходимые поля для выгрузки:
4. Пример визуализации S-кривой реализации проектов капитального строительства
S-кривая – это графическое представление прогресса работ по проекту в течении времени его реализации от начала строительства до ввода в эксплуатацию, в сравнении с целевыми показателям выполнения.
S-кривая отображает нарастающим итогом на шкале времени затраты, трудозатраты, процент выполнения работ или другие количественные показатели. Название получено от характерной S-образной формы кривой развития проекта, имеющего плавное начало, более быстрое развитие и плавное окончание).
S-кривые: пример графика прогресса работ СМР
На графике представлен прогресс выполнения работ СМР по объектам капитального строительства по месяцам, в следующих процентных параметрах:
• Плановые значения процента выполнения работ СМР накопительно с начала строительства;
• Фактические/Прогнозные значения процента выполнения работ СМР накопительно с начала строительства.
Formulas:
Начало = '[2]Выгрузка из PV (План. Труд)'!J31
Начало = '[2]Выгрузка из PV (Факт. Труд)'!J31
Окончание = '[2]Выгрузка из PV (План. Труд)'!K31
Окончание = '[2]Выгрузка из PV (Факт. Труд)'!K31

## Приложение 9.8
Приложение 9.8 к Договору №___________ от ________________
Отчет об исполнении графиков, ресурсов и вех
Приложение № NN к Договору № ___ от ___
Период планирования:
Отчетный период:
Текущая дата (дата предоставления отчета):
Объект капитального строительства:
Подрядная организация:
Договор:
По видам работ
| Идентификатор работы | Статус работы | Код WBS | (*)Тип работы | Название работы | (*)Начало по ЦП проекта | (*)Окончание по ЦП проекта | (*)Начало | (*)Окончание | Этап реализации объекта КС | Уровень графика | Укрупненная номенклатура | Субподрядчик | Пусковой комплекс | Приоритетные работы | Вид работ | Шифр комплекта РД
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| КП17.СМР.ОП.0206 | Не начата | ВН.ТГ.КП17.СМР.3.ИТС.ГТМ | Определяемая заданием | Устройство термометрических скважин | 09.03.2021 3:12:00 | 11.03.2021 4:12:00 | 09.06.2021 4:53:00 | 09.06.2021 14:32:00 | СМР.СМР.СМР.СМР.СМР.ОП | L4 |  | Нет |  | 1 | Сваи.ТМ скважины | 7522914/0254Д-33-817000-ГТМ1
По ресурсам
| Идентификатор работы | (*)Статус работы | Идентификатор ресурса | Идентификатор роли | Идентификатор статьи затрат | (*)Название работы | (*)Тип ресурса | (*)Название ресурса | Единица измерения | (*)Начало | (*)Окончание | План. Количество(h) | Кол-во по завершении(h) | Фактическое количество(h) | Оставш. количество - раннее(h)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12
| КП17.СМР.ОП.0206 | Не начата | Т2 |  |  | Устройство термометрических скважин | Трудовые | Монтажник конструкций |  | 09.06.2021 4:53:00 | 09.06.2021 15:38:00 | 21.51 | 21.51 | 0 | 21.51
По вехам
| Наименование поля | Номер СПП | Идентификатор операции | Статус операции | Код ИСР | Тип операции | Название операции | Оператор закупки | Подрядчик СМР | Код КСК | Начало по ЦП проекта | Окончание по ЦП проекта | Начало факт | Окончание факт | Этап реализации объекта КС | Уровень графика
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13
| Наименование поля в Primavera | id | task_code | status_code | wbs_id | task_type | task_name |  |  |  | base_start_date | base_end_date | start_date | end_date | actv_code_0k3rgtcw0l9f0ydqtdcw | actv_code_0kprgnc_0llqtdc90yxf
[6 empty] | Веха окончания | Задание на проектирование утверждено
[6 empty] | Веха окончания | Договор на выполнение ПИР заключён
[6 empty] | Веха окончания | Отчеты о проведении инженерных изысканий разработаны
[6 empty] | Веха окончания | Комплекс работ по разработке стадии "П" завершён (Разработка ПД) | [7 empty] | ПИР | L1
[6 empty] | Веха окончания | Комплекс работ по разработке стадии "Р" завершён (Разработка РД) | [7 empty] | ПИР | L1
[6 empty] | Веха окончания | Положительное заключение государственной экологической экспертизы получено
[6 empty] | Веха окончания | Положительное заключение ГГЭ получено | [7 empty] | ПИР | L1
[6 empty] | Веха окончания | Передача потребности в МТР - основного технологического оборудования завершена
[6 empty] | Веха окончания | Контрактация основного технологического оборудования завершена
[6 empty] | Веха окончания | Поставка основного технологического оборудования завершена | [7 empty] | МТР | L1
[6 empty] | Веха окончания | Согласование КД на основное технологическое оборудование завершено
[6 empty] | Веха окончания | Поставка оборудования и материалов завершена в полном объеме | [7 empty] | МТР | L1
[6 empty] | Веха окончания | Закупочная документация на услуги СМР передана в подразделение организации закупок
[6 empty] | Веха окончания | Закупочные процедуры по выбору контрагента на выполнение СМР завершены
[6 empty] | Веха окончания | Разрешение на строительство получено
[6 empty] | Веха окончания | Договор с подрядчиком на СМР заключён | [7 empty] | СМР.СМР.Закуп
[6 empty] | Веха окончания | Мобилизация подрядчика завершена
[6 empty] | Веха окончания | СМР начаты | [7 empty] | СМР | L1
[6 empty] | Веха окончания | Основной объём СМР завершен | [7 empty] | СМР | L1
[6 empty] | Веха окончания | ПНР завершены | [7 empty] | ПНР.ПНР.КО | L1
[6 empty] | Веха окончания | Технологический запуск (комплексное опробование объекта на продукции) осуществлен | [7 empty] | - | L1
[6 empty] | Веха окончания | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | [7 empty] | ВЭ.ВЭ.ВО | L1
* | - пример заполнения обязательного столбца данных